**SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK**

**Z REALIZACJI**

**POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 – 2023**

****

**2023 ROK**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim. Powyższą rolę reguluje stosowne Zarządzenie Starosty Wieruszowskiego nr 33/11 z dnia 25 października 2011 r., które zostało zmienione Zarządzeniem Starosty Wieruszowskiego nr 32/14 z dnia 13 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. W związku z powyższym w dniu 28 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXX/137/2021 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła „*Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023*”. Celem głównym programu jest: **Tworzenie warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej, a także pomoc sprawującym pieczę zastępczą i ich wychowankom.**

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

1. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.

Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów szczegółowych możliwe jest dzięki podjęciu określonych zadań i działań założonych w programie:

1. ***Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej***

|  |
| --- |
| **Zadanie 1: Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1. | Rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej poprzez ulotki, artykuły w prasie i na stronach www | W roku 2022: - rozdysponowano ok. **50** ulotek promujących rodzinne formy pieczy zastępczej, - na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej dostępne były informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz wykaz niezbędnych dokumentów, jakie należy złożyć, aby zostać rodziną zastępczą.  |
| 2. | Udział w Obchodach dnia rodzicielstwa zastępczego | W 2022 r. nie zorganizowano wojewódzkich oraz powiatowych obchodów dni rodzicielstwa zastępczego. |
| **Zadanie 2: Pozyskiwanie oraz kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej**  |
| **Lp.** | **Działanie**  |
| 1. | Prowadzenie procedury kwalifikacyjnej | W 2022 roku PCPR wydał **2 opinie** dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. |
| 2. | Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, RDD  | W 2022 r. PCPR w Wieruszowie skierował na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej **2 osoby**. Szkolenie było przeprowadzone przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Łodzi.  |
| 3.  | Tworzenie nowych rodzin zastępczych | W roku sprawozdawczym na terenie powiatu wieruszowskiego na mocy postanowienia sądu zawiązanych zostało:**- 7 rodzin spokrewnionych**, w których umieszczono 10 dzieci**- 2 rodziny niezawodowe**, w której umieszczono 3 dzieci, - **1** rodzina zastępcza niezawodowa przekwalifikowała się na rodzinę zastępczą zawodową, w której umieszczono 1 dziecko. |

***2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.***

|  |
| --- |
| **Zadanie 1: Doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej**  |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach  | W roku 2022 r. pracownicy PCPR w Wieruszowie zajmujący się pieczą zastępczą wzięli udział w **11** **szkoleniach, 3 konferencjach, 2 webinariach, 1 warsztatach, 1 debacie, 1 forum oraz w 2 spotkaniach**:- w dniu 23.02.2022 r. pedagog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w warsztatach w zakresie podniesienia bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, - w dniu 24.02.2022 r. kierownik PCPR uczestniczył w szkoleniu „Strategia Rozwoju Usług Społecznych”, - w dniu 28.02.2022 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w szkoleniu pn. „Przemoc wobec dziecka - – wrażliwość na sygnały świadczące o nadużyciu” - w dni 15.03.2022 r. pedagog uczestniczył w szkoleniu „Rola koordynatora rodziny zastępczej”, - w dniu 21.03.2022 r. psycholog i pedagog oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym instytucji opiekuna tymczasowego oraz organizacji pieczy zastępczej w związku ze zmianami prawnymi,- w dniu 20.04.2022 r. pedagog uczestniczył w szkoleniu dotyczącym obsługi ewidencji małoletnich z ukraińskiej pieczy zastępczej, - w dniu 27.05.2022 r. psycholog i pedagog uczestniczyli w konferencji „Wsparcie rodziny, piecza zastępcza. Bilans przeszłości – razem dla przyszłości”,- w dniu 15.06.2022 r. kierownik PCPR uczestniczył w debacie pn. „Wyzwania dla pomocy społecznej w dobie kryzysu”,- w dniu 17.06.2022 r. pedagog uczestniczył w szkoleniu z Karty Oceny Zachowań i Emocji,- w dniu 18.06.2022 r. pedagog uczestniczył w szkoleniu z Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,- w dniu 20.06.2022 r. kierownik PCPR uczestniczył w konferencji „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki”,- w dniu 23.06.2022 r. koordynator uczestniczył w szkoleniu „Komunikacja interpersonalna w pracy z dzieckiem, zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów”,- w dniu 16.09.2022 r. psycholog uczestniczył w szkoleniu z Karty Oceny Zachowań i Emocji,- w dniu 17.09.2022 r. psycholog uczestniczył w szkoleniu z Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,- w dniu 21.10.2022 r. kierownik PCPR uczestniczył w szkoleniu „Upowszechnianie procesu deinstytucjonalizacji” ,- w dniu 24.10.2022 r. psycholog i pedagog uczestniczyli w webinarze z serii „Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych”,- w dniach 25-27.10.2022 r. kierownik PCPR uczestniczył w XVI Ogólnopolskim Forum PCPR i MOPR „Zawsze z rodziną”,- w dniu 23.11.2022 r. psycholog uczestniczył w spotkaniu „Porozmawiajmy o adopcji”,- w dniu 19.12.2022 r. kierownik PCPR, psycholog, pedagog i koordynator uczestniczyli w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
| **Zadanie 2: Rozwój współpracy lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny tj. OPS, sądy i ich organy pomocnicze oraz szkoły** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1. | Współpraca poprzez wymianę informacji pomiędzy instytucjami | Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2022:- przeprowadził **97 ocen** sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, **-** przesłał **97 opinii** do sądu dotyczących zasadności dalszego pobytu małoletnich w pieczy zastępczej,-wystosował **83** pisemne zapytania o funkcjonowanie w środowisku szkolnym i przedszkolnym małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych,- przekazał do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi informacje o **3** małoletnich z uregulowaną sytuacją prawną, - pracownicy PCPR w 2022 roku sporządzili **18** nowych planów pomocy dziecku. Dodatkowo zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej utrzymywał regularny kontakt z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej (pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny), kuratorami zawodowymi i społecznymi. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej **59** razy kontaktowali się z kuratorami sądowymi oraz z instytucjami takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz szkoły. |
| **Zadanie 3: Zapewnienie profesjonalnego wsparcia w pieczy zastępczej poprzez poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1. | Udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej osobom tworzącym rodziny zastępcze oraz wychowankom | W roku 2022 rodziny zastępcze korzystały z pomocy:-psychologicznej (**34** porady)-pedagogicznej (**52** porady) w godzinach pracy PCPR.Ponadto **13** rodzin zastępczych korzystało z pomocy pracownika socjalnego, pomocy prawnej oraz psychologicznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, jaki działa przy PCPR w Wieruszowie. |
| 2. | Prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  | W roku 2022 odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, w których brało udział **8 osób** |
| 3. | Udział rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych w szkoleniach podnoszących ich kompetencje opiekuńczo - wychowawcze | W 2022 r. zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadził **trzy** szkolenia, w tym jedno we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie:- 26.10.2022 r. – szkolenie dla rodziców zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pt. „Moje dziecko nie może żyć bez smartfona i komputera” mające na celu zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat fonoholizmu i uzależnienia od komputera, w którym brało udział **14 osób**.- 24.11.2022 r. – szkolenie dla rodziców biologicznych pt. „Moje dziecko w rodzinie zastępczej” mające na celu zwiększenie wiedzy rodziców biologicznych na temat ich praw i obowiązków, w którym brało udział **3 osoby**. - 01.12.2022 r. szkolenie dla rodziców zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pt. „Przegląd najczęściej występujących zaburzeń wieku dziecięcego” mające na celu zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat zaburzeń u dzieci, w którym brało udział **10 osób**.Ponadto dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Czastarach uczestniczył w 2 szkoleniach: - w dniu 24.10.2022 r. szkolenie pn. „Funkcjonowanie dzieci w szkole i przedszkolu z FASD”,- w dniu 2.11. 2022 r. szkolenie pn. „Droga do samodzielności”. Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie uczestniczył w 2 webinariach i 2 konferencjach:- w dniu 21.04.2022 r. webinarium „Dlaczego dziecko jest „niegrzeczne” Trudne zachowania u dzieci”, - w dniu 20.06.2022 r. webinarium „Jak rozmawiać z nastolatkiem? Skuteczna komunikacja w okresie buntu i dojrzewania”, - w dniu 28 – 30.10.2022 r. konferencja oraz warsztaty pn. „Droga do samodzielności”,- w dniu 6 i 7.11.2022 r. konferencja z okazji Światowe Dnia Adopcji „Porozmawiajmy o więzi”. |
| **Zadanie 4: Zapewnienie dzieciom z pieczy zastępczej wsparcia w celu podniesienia ich wyników w nauce** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1. | Udział w indywidualnych korepetycjach | W ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej w roku 2022 miały możliwość korzystania z korepetycji z matematyki oraz j. angielskiego. Usługa świadczona była dla **17** podopiecznych: **-** korepetycje z języka angielskiego – **13** wychowanków- korepetycje z matematyki – **14** wychowanków(część wychowanków korzystało z obu form korepetycji). |
| **Zadanie 5: Zapewnienie wsparcia dzieciom z pieczy zastępczej w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi oraz wsparcie ich otoczenia poprzez podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych** |
| **1.**  | Udział w obozie socjoterapeutycznym oraz integracyjno - terapeutycznym | W ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej miały możliwość skorzystania z 2 obozów integracyjno – terapeutycznych zorganizowanego w terminie: - od 12 – 18.02.2022 r. w miejscowości Księże Młyny, w którym brało udział **39** osób (**22** dzieci z pieczy zastępczej i **17** osób z otoczenia). - od 02 – 08.07.2022 r. w miejscowości Polańczyk, w którym brało udział **53** osoby (**24** dzieci z pieczy zastępczej i **29** osób z otoczenia).W trakcie tych obozów rodzice zastępczy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, rozwijanie umiejętności społecznych oraz trening kontroli złości. Celem tego projektu było wsparcie opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. |
| **Zadanie 6: Zapewnienie rodzinnym i instytucjonalnym formom pieczy zastępczej przysługujących im świadczeń.** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1.  | Przyznawanie świadczeń dla rodzin zastępczych:- na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej- na wypłacenie wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym- na wypłatę dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych - na przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzony jest rodzinny dom dziecka | W roku 2022 wypłacono:- **725** świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie **631.299,48 zł,**- **10** świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do nowej rodziny zastępczej w kwocie **14.500,00 zł**- **64** świadczeń w formie dodatku na zwiększone koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego w kwocie **14.777,55 zł**.  -**17** świadczeń na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej w wysokości **61.235,31 zł**-przyznano **7** dofinansowania dla dzieci z rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie **2.100,00 zł.****-212 świadczeń-** dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na łączną kwotę **104.523,04 zł,****-4** świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej w wysokości **10.000,00 zł.** |
| 2. | Utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu | 1. Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pod nazwą: „Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 5 w Lubczynie” w roku 2022 przekazano dotację w wysokości **269.053,17 zł**, którą wydatkowano w kwocie **269.053,17.**,,Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 9 w Sokolnikach” w roku 2022 przekazano dotację w wysokości **259.664,92 zł,** którą wykorzystano w kwocie **259.664,92 zł.**,,Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 14 w Czastarach” w roku 2022 przekazano dotację w wysokości **237.420,24 zł,** którą wydatkowano w kwocie **237.420,24 zł.**Środki dotacji przeznaczone zostały na:- wynagrodzenia dla osób prowadzących placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego; - pokrycie kosztów utrzymania dzieci (ryczałt) m.in. na: wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, podręczniki pomoce i przybory szkolne, kieszonkowe, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, opłatę za pobyt w bursie lub internacie i inne;- bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (na energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki oraz odpady, koszt eksploatacji, telefon, Internet, opał); -świadczenie opieki zdrowotnej i wyrównywanie opóźnień w nauce; - wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci; - bieżące naprawy i remont placówki;- koszty administracyjne. 2.W roku 2022 wydano **11** decyzji o przyznaniu dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci umieszczone w placówkach na łączną kwotę **45.000,00 zł.**  |

***3.Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.***

|  |
| --- |
| **Zadanie 1: Zapewnienie wsparcia wychowankom pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia** |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1.  | Utworzenie mieszkania chronionego na terenie powiatu | W roku 2022 nie udało się zrealizować tego działania. |
| 2. | Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia | Pracownicy PCPR w Wieruszowie opracowali wspólnie z opiekunami usamodzielnienia i pełnoletnimi wychowankami:- **4** Indywidualne Programy Usamodzielnienia w rodzinnej pieczy zastępczej.- **1** Indywidualny Program Usamodzielnienia w instytucjonalnej pieczy zastępczej.PCPR w Wieruszowie na 31.12.2022 r. prowadziło:- **28**  Indywidualnych Programów Usamodzielnienia wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej - **14** Indywidualnych Programów Usamodzielnienia wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej  |
| 3. | Wspieranie finansowe i rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków | W roku 2022 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR wypłaciło:- **4** świadczenia na usamodzielnienie w łącznej kwocie **19.602,00 zł;****- 49** świadczeń na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie  **28.326,29 zł:****- 7** świadczeń na zagospodarowanie w łącznej kwocie **14.255,00 zł** W roku sprawozdawczym dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wypłacono:**- 43** świadczenia na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie **25.005,00 zł;****- 1** świadczenie na usamodzielnienie w kwicie **7.839,00** **zł.:**- **1** świadczenie na zagospodarowanie w kwocie **1.782,00 zł.** |
| 4. | Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy | W roku 2022 **jeden** wychowanek rodziny zastępczej został skierowany do Powiatowego Urzędu Pracy w celu rejestracji i poszukiwania pracy. |
| 5. | Wsparcie w pozyskaniu mieszkań z zasobów gminy | W roku 2022 **1** wychowanka złożyła wniosek o pozyskanie mieszkania z zasobów gminy. |
| 6.  | Udzielanie pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom usamodzielnianym  | W roku 2022 r. **1** osoba skorzystała z porady prawnika w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. |

**PODSUMOWANIE:**

Przedstawione sprawozdanie z ***„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”*** zostało opracowane na podstawie zrealizowanych działań w roku 2022. Główne założenia zmierzały do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz usamodzielniającym się wychowankom.

W ramach celu szczegółowego: **Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej**,
w siedzibie PCPR w Wieruszowie oraz na stronie internetowej dostępne są informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikacyjnej. Promocja prowadzona jest poprzez ulotki oraz bezpośredni kontakt z pracownikami.

W roku 2022 r. **1** rodzina zastępcza niezawodowa przekwalifikowała się na rodzinę zastępczą zawodową. Ponadto powstało 9 nowych rodziny zastępczych, z których pięć zostało objętych pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a nad resztą opiekę sprawuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. W roku sprawozdawczym na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonowały trzy całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach.

W ramach celu szczegółowego: **Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,** w roku 2022 Kierownik PCPR oraz pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie oraz pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze. Ponadto brali udział
w szkleniach dotyczących ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Także Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Sokolnikach, Czastarach i Lubczynie uczestniczyli
w szkoleniach i webinariach rozwijających ich kompetencje wychowawcze.

W ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenie miały możliwość uczestniczenia w dwóch 7 – dniowych obozach integracyjno -terapeutycznych oraz skorzystania z korepetycji z języka angielskiego i matematyki. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował szkolenia dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych.

W 2022 roku organizator rodzinnej pieczy zastępczej, realizując powierzone mu zadania, współpracował ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia oraz ośrodkami adopcyjnymi.

Rodziny zastępcze w godzinach pracy PCPR korzystały z pomocy psychologa, pedagoga oraz współpracowały na bieżąco z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo w godzinach popołudniowych, w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej miały możliwość korzystania z pomocy psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego.

W ramach celu szczegółowego: **Zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej,** pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze deklarowali realizacje Indywidualnego Programu Usamodzielniania, co jest podstawą ubiegania się
o świadczenia pieniężne. W roku 2022 pracownicy PCPR we współpracy z opiekunami usamodzielnienia i wychowankami opracowali **4** nowe Indywidualne Programy Usamodzielnienia, ponadto wspierali **38** usamodzielniających się wychowanków w realizacji istniejących już programów.

W związku z ogólnokrajowym problemem wynikającym z braku zainteresowania wśród społeczeństwa do bycia rodziną zastępczą, a stale rosnącą liczbą dzieci trafiającą do pieczy zastępczej zostanie zorganizowana w bieżącym roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogólnopolska kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Pomimo tego należy kontynuować zwiększanie świadomości mieszkańców powiatu wieruszowskiego rodziną pieczą zastępczą poprzez rozdawanie ulotek i broszur oraz zamieszczanie treści promujących w lokalnej gazecie, w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto ważnym aspektem jest organizowanie dodatkowego wsparcia m.in. obozów integracyjno – terapeutycznych, dzięki którym rodziny zastępcze uczą się nowych metod pracy
z dzieckiem oraz mogą lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Istotne jest również utworzenie mieszkania chronionego w powiecie wieruszowskim dla pełnoletnich wychowanków, którzy po opuszczeniu pieczy zastępczej nie mają możliwości finansowych aby wynająć mieszkanie i rozpocząć samodzielne gospodarowanie.